## Rectoria
No. | Descripción | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
1 | Gestionar y programar los recursos | Tramitar la asignación presupuestaria ante el organismo correspondiente (Presupuesto) | Materiales y mano de obra requeridos. | 10000 | OCTUBRE | Dir. de finanzas | ejecucion presupuestaria al dia | Atraso en la asignación de cuota presupuestaria. | Disponibilidad de fondos.
2 | Gestionar y programar los recursos | Tramitar la asignación presupuestaria ante el organismo correspondiente (Nomina) | Materiales y mano de obra requeridos. | 43897992 | ENE-DIC |  | ejecucion presupuestaria al dia | Atraso en la asignación de cuota presupuestaria.
3 | Gestionar y programar los recursos | Tramitar proceso de compra y adquisiones de equipos para fortalecimiento de la Escuela de Idiomas | Materiales y mano de obra requeridos. | 2872172 | MARZO / OCTUBRE |  | Equipos adquiridos | Falta de disponibilidad presupuestaria.
4 | Gestionar y programar los recursos | Tramitacion proceso de pagos de publicaciones (Boletines, fascículo, revista cientifica, etc.) | Recursos financiarios requeridos. | 1500000 | ENE/FEB/ABR/MAY/JUL/AGO |  | Pagos al dia | Falta de disponibilidad presupuestaria.
5 | Adquisicion de insumos para actividades | Compras, adquisiones para Actividades de Extensión, vinculacion con la sociedad (Feria del Libro, Simposio). | Recursos financiarios requeridos. | 2500000 | ABR/JUL |  | Insumos adquiridos | Falta de disponibilidad presupuestaria.
6 | Boletines, nota de prensa, noticias en redes sociales y revistas | Publicaciones INSUDE | Boletines, nota de prensa, noticias en redes sociales y revistas | 800000 | ENE/ABRIL/JUL/OCT | Direccion de Comunicaciones | Cantidad de publicaciones | Falta de información de las áreas involucradas | Disponibilidad de información
7 | Programa de Identidad Institucional fortalecido. | Difución de Noticias del Insude | equipos y mano de obra requeridos. | 50000 | ENE-DIC |  | informacion | Falta de información de las áreas involucradas | Disponibilidad de información
8 |  | Creación Comite de Relaciones Públicas | Materiales y mano de obra requeridos. | 25000 | JUNIO |  | reuniones de comité | Falta de participantes | Disponibilidad de participantes
9 |  | Modulo de CRM para Relaciones Públicas | Recursos financiarios requeridos, módulo CRM | 25000 | SEP |  | Modulo obtenido | Falta de disponibilidad presupuestaria. | disponibilidad de fondos.
10 |  | Manual de Identidad INSUDE | Materiales y mano de obra requeridos. | 10000 | JUL |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
11 | Fortalecimiento del sistema de relaciones interinstitucionales | Politicas de creacion de acuerdos interinstitucionales | Materiales y mano de obra requeridos. | 10000 | Marzo | Departamento de relaciones interinstitucionales | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
12 |  | Propuesta de instructivo para la implementación de los acuerdos interinstitucionales en materia de movilidad docente y estudiantil | Materiales y mano de obra requeridos. | 50000 | Mayo |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
13 |  | Programa de fortalecimiento del área de relaciones interinstitucionales | Materiales y mano de obra requeridos. | 150000 | julio |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar con las partes
14 | Fortalecimiento del sistema superior educativo | Propuesta del plan de integracion institucional | Materiales y mano de obra requeridos. | 150000 | FEB | Dirección de planificación | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar con las partes
15 | Socializacion de documentos estrategicos | Programa de socializacion de documentos estrategicos | Mesa de trabajo, refrigerio y combustible. | 300000 | MAR |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
16 | Planes de estudios actualizados al modelo educativo INSUDE | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor Naval | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 50000 | SEPT | DEPARTEMENTO DESARROLLO CURRICULAR | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
17 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestres | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 50000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
18 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad en Derechos Humanos | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 50000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
19 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad en Geopolítica | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 50000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
20 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor Conjunto | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 50000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
21 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor Aéreo | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 50000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
22 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Maestría en Seguridad y Defensa | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 50000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
23 | Sistema academico auditado | Auditoria Academica | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 10000 | JUL/AGO | Departamento de Gestión de la Calidad | informe de auditoria | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
24 | Manual aprobado | Manual de Auditoria Institucional | Material Gastable | 50000 | FEB |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
25 | Programa de seguimiento y auditoria de calidad institucional implementado | Auditoria Institucional | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 10000 | MAR |  | informe de auditoria | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
26 | Informe de calidad realizados | Levantamiento de indicadores de calidad | mano de obra requerida | 5000 | AGOSTO |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
27 | Sistema de Gestión de la Calidad implementado | Propuesta de Creación de comité de calidad INSUDE y cronograma de 2021 | Material Gastable, mano de obra especializada | 25000 | MAR |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
28 | Mecanismos de rendición de cuentas | Infografía institucional de acciones y actividades POA | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | MAR/JUN/SEPT/DIC | DEPARTEMENTO DE ESTADISTICAS | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
29 | Actualizar los procesos académicos | Informes Estadísticos Académicos Educación Peramente y Contínua | Material Gastable, mano de obra especializada | 5000 | ENE-DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
30 | Mecanismos de registro y automatización de procesos | Auditar Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGEI) | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | ENE-DIC |  | informe de auditoria | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
31 | Mecanismos de registro y automatización de procesos | Procesamiento de gestiones documentales correspondientes a datos estadísticos | Material Gastable, mano de obra especializada | 5000 | ENE-DIC
32 | Normativa legac actualizada | Un (1) informe de normativa legal actualizada acordo con los requerimientos de la institucion | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | NOV | Sub direccion juridica | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
33 | Sistema juridico interno socializado | Elaborar un (1) programa de revision del sistema juridico interno que implique su conocimiento de las disposiciones reglamentarias | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | JUNIO |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
34 | un (1) informe sobre convenios y/o acuerdos redactados | Redaccion de convenios con IES nacionales e internacionales | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | NOV |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
35 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de consejos de directores | Material Gastable, salon, Refrigerio. | 50000 | NOV |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
36 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de consejo academico | Material Gastable, salon, Refrigerio. | 50000 | NOV |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
37 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de los consejos de investigación | Material Gastable, salon, Refrigerio. | 50000 | NOV |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
38 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de consejos administrativo | Material Gastable, salon, Refrigerio. | 50000 | NOV |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
39 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de los consejos de escuelas especializadaas | Material Gastable, salon, Refrigerio. | 50000 | NOV |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
40 | Programa de auditoría de la Oferta Académica implementado. | Instrumento para la evaluación de la coordinación, implementación y mejora de la oferta académica | Material Gastable, mano de obra especializada | 50000 | SEPT | Departamento de Postgrado | informe de auditoria | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
41 |  | Instructivo para analizar el nivel de coherencia entre la implementación del modelo educativo INSUDE y los metodos y técnicas aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel de postgrado | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | OCT |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
42 | Programa de Auditoria de la Oferta Academica Implementado | Plan de Auditorias Implementación de los Programas de Grado | Material Gastable, mano de obra especializada | 50000 | ENE-NOV | Departamento de Grado | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
43 | Instrumento de medicion de la Adquisicion de las Competencias en los programas de nivel de Grado | Propuestas de Instructivos para la implementacion de Instrumentos que determinen el nivel de adquisicion de las competencias descritas en los planes de estudios de los programas de nivel de grado | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | MAY |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
44 | Instrumentos de medicion del nivel de coherencia entre el Modelo Educativo INSUDE y las Tecnicas implementadas en el proceso Enseñanza - Aprendizaje | Propuestas de Instructivos para la implementacion de Instrumentos que determinen el nivel de coherencia entre el Modelo Educativo INSUDE y las metodologias docentes aplicadas dentro del procesos de Enseñanza - Aprendizaje | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | MAY |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
45 | Sistema Integral de Admisión y Registro Actualizado | Auditoria a las unidades de Registro | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | 150000 | AGO |  | informe de auditoria | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
46 |  | Sistema de calificaciones actualizadas | Material Gastable, mano de obra especializada | 650000 | MAR/JUN/SEPT/NOV | Departamento de Registro | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
47 |  | Proyecto de Reconocimiento Retroactivo | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | MAR/JUN/SEPT/NOV |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
48 |  | Expedientes auditados | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | JUN |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
49 |  | Graduación | insumos, material gastable, salon. Montaje | 4000000 | DIC |  | evento realizado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
50 | Sistema Integral de Admision y Registro actualizado | Programa de registro a traves del SIAR de los participantes de nuevo ingreso y retroalimentacion retroactiva de expedientes al sistema . | Personal para realizar la migracion de expediente, computadoras y escaners. | 150000 | ENE-JUN | Departamento de Admisiones | Cantidad de Expedientes migrados | Presentación de fallas en el sistema. Falta de colaboracion de los involucrados. | Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnoológicos.
51 | Sistema Integral de Admision y Registro actualizado | Aplicación Prueba POMA a los estudiantes de nuevo ingreso en el nivel de grado. | Pago de Dietas, Combustible. | 150000 | FEB-MAR |  | Cantidad de estudiantes evaluados | Equipos tecnológicos inadecuados a las nececidades para realización de pruebas. | Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnoológicos.
52 | Sistema Integral de Admision y Registro actualizado | Comité de admisión para recibir expedientes de cursantes nuevo ingreso año académico 2022 . | Pago de Dietas, salon, Combustible. | 5000 | NOV-DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
53 | Manual de procedimientos y procesos académicos implementado. | Cronograma de Visita a las Academias y Escuelas de Graduados para Control Docente virtual y presencial (Div. De Control Docente) | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | 5000 | FEB/MAR/ MAY/JUN/AGO/SEP |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
54 | Programa de investigación académica implementado | Programa de capacitación y formación a los docentes en investigación. | Material Gastable, mano de obra especializada | 5000 | MAR | Departamento de Gestión y Coordinación Docente | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
55 | Programa de seguimiento al modelo enseñanza aprendizaje implementado. | Programa de Capacitación y formación a los docentes en el Modelo Educativo INSUDE. | Material Gastable, mano de obra especializada | 5000 | MAR |  | informe de auditoria | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
56 | Sistema de Carrera Académica establecido. | Reglamento de Carrera Docente | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | OCT |  | reglamento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
57 |  | Claustro Docente para la inducción y el desarrollo del personal académico del INSUDE. | refrigerios, salon, Combustible. | 150000 | MAR |  | personal capacitado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
58 |  | Informe del desempeño del personal académico de forma objetiva, sistemática y planificada por Facultad | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | JUN/DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
59 |  | Programas de actualización, capacitación académica y formación en técnicas o métodos de enseñanza aprendizajey nuevas tecnologías (TIC). | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | 600000 | MAR |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
60 |  | Reconocimiento al Mérito Docente 2021 | refrigerios, salon, insumos | 450000 | OCT |  | evento | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
61 |  | Congreso Anual para Docentes, "Por la calidad educativa del INSUDE" | refrigerios, salon, insumos | 500000 | JUN |  | evento | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
62 | Comisión de trabajo académico permanente con los docentes por áreas de conocimiento establecidos | Instructivo para la selección del o de los docentes que representarán a sus compañeros ente las autoridades del INSUDE en el Consejo Académico. | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | JUN |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
63 | Módulo de inventario para llevar control del sistema administrativo | Desarrollo del MODULO DE INVENTARIO INSUDE, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | equipos, personal capacitado en programación | 150000 | MAR / JUN | SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA | Modulos ejecutados | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
64 | Módulo de Recursos Humano y manejo de personal para llevar el control administrativo | Desarrollo del MODULO DE MANEJO DE PERSONAL, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | equipos, personal capacitado en programación | 150000 | MAR / JUN |  | Modulos ejecutados | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
65 | Módulo deCRM para llevar control del sistema administrativo | Desarrollo del MODULO CRM, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | equipos, personal capacitado en programación | 100000 | MAR / JUN /SEP |  | Modulos ejecutados | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
66 | Implementacion de la 2da version del SIAR y App para el sistema | Desarrollo de la 2da version del Sistema SIAR y APP | equipos, personal capacitado en programación | 300000 | MAR |  | sistema ejecutado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
67 | Capacitación del personal de tecnología | Programa de capacitación especializada para personal de la subdirección | Material Gastable, mano de obra especializada | 300000 | MAR / JUN /SEP/DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
68 | Integracion de los procesos de la educación virtual | Plataforma Tecnológica integrada con procesos académicos y de planificación educativa virtual. | equipos, personal capacitado en programación | 250000 | DIC |  | plataforma integrada | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
69 | Politicas de ciberseguridad implementadas | Propuesta de politicas de ciberseguridad INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | 450000 | DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
70 | Sistema integral de gestión de riesgos y emergencias implementado | Plan de Emergencia del INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | MAR | Subdirección del oficial ejecutivo | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
71 |  | Establecer medidas de Seguridad interna del Edificio Recinto Central | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | ENE-DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
72 |  | Programa de mantenimiento físico del Edificio donde se ubica la Rectoría ( limpieza, reparaciones, ect) | Planta fisica de Rectorí remozada | 10000 | ENE-DIC |  | Planta fisica ampliada y funcional | Falta de disponibilidad presupuestaria | Programacion de partida en el presupuesto
73 |  | Programa de Induccion al personal del INSUDE sobre el comportamiento y normas establecidas del regimen discipliario militar. | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | ENE-DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
74 | Integracion de los nuevos ingreso | Charlas de bienvenida nuevos Discentes | refrigerios, salon, Combustible. | 150000 | ENE-MAY | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
75 | Consientización a través de charlas | Charla de Prevención (Universidad Saludable) | refrigerios, salon, Combustible. | 15000 | FEB |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
76 | Conocimiento de la satisfacción de los integrantes del sistema | Aplicación de la Encuesta Satisfacción Estudiantil | Material Gastable, mano de obra especializada | 1000 | SEPT |  | informe de encuestas entregado | falta de informacion | deisponibilidad
77 | Programa de reconocimiento de los egresados | Premio del Egresado Destacado | Salon de evento, refrigerios, insumos | 250000 | NOV |  | evento | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
78 | Programa de reconocimiento del personal administrativo y de apoyo | Empleados reconocidos | Salon de evento, refrigerios, insumos | 50000 | MAR / JUN /SEP/DIC | RECURSOS HUMANOS | evento | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
79 | Estudio de clima organizacional orientado a: compañerismo, vinculación con la Institución y motivación | Informe medición de clima organizacional | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | ABR |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
80 | Evaluación del desempeño al personal administrativo y de apoyo | Informe de evaluación del desempeño | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | SEPT |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
81 | Detección de las necesidades formativas del personl administrativo y de apoyo | Programa de capacitación aprobado y remitido a Educación Continua | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | NOV |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
82 | SISTEMA DE CARRERA DE INVESTIGADORES EN DEFENSA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADO | Manual de Ética del Investigador | material gastable, mano de obra especializada | 50000 | JUN | Depto de Investigación | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
83 |  | Políticas de Innovación para la Seguridad y Defensa | material gastable, mano de obra especializada | 80000 | JUN |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
84 |  | Protocolos para los equipos de Investigación | material gastable, mano de obra especializada | 20000 | MAR |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
85 |  | Proyectos Científicos para la Investigación | material gastable, mano de obra especializada | 60000 | MAR/NOV |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
86 |  | Propuesta de la Infraestructura para la Investigación | material gastable, mano de obra especializada | 45000 | NOV |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
87 |  | Propuesta presupuestaria para el desarrollo del Sistema en la Seguridad y Defensa Nacional | material gastable, mano de obra especializada | 170000 | FEB |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
88 |  | Propuesta del Portal Científico para la Investigación | material gastable, mano de obra especializada | 250000 | SEPT |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
89 |  | Propuesta del Reglamento de Investigación | material gastable, mano de obra especializada | 350000 | JUN |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
90 | Programa integral de responsabilidad social y vinculacion con el medio implementado | Informe Actividades Deportivas, Culturales, Educativas, Ludicas, Patrioticas y Sociales. | material gastable, mano de obra especializada | 10000 | MAR/JUN/SEP/DIC | Depto. De extennsión | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
91 |  | Simposio INSUDE 2021 | equipos, salon, material gastable | 4500000 | ABO |  | Evento realizado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
92 |  | Programa Integral de Actividades de Extensión | material gastable, mano de obra especializada | 150000 | ENE |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
93 |  | Propuesta Reglamento de Extensión y Responsabilidad Social | material gastable, mano de obra especializada | 130000 | JUN |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
94 |  | Plan de Actividades de Extensión en la operativización de los Convenios | material gastable, mano de obra especializada | 100000 | FEB-DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
95 | Fortalecimiento del sistema de educación continua de la institución | Propuesta del Reglamento de Educación Continua | material gastable, mano de obra especializada | 15000 | JUN | Depto de educacion continua | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
96 |  | Programa de Integración de la oferta académica de Educación Continua al Sistema Integral de Admisión y Registro (SIAR II) | material gastable, mano de obra especializada | 10000 | FEB-DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
97 |  | Programa de Fortalecimiento del Área de Educación Continua del INSUDE | material gastable, mano de obra especializada | 10000 | FEB-DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
98 | Fortalecimiento del sistema de bibliotecas militares | Informe Inducción a discentes de Escuelas de Graduados y Academias | material gastable, mano de obra especializada | 15000 | FEB-MAY | sub direccion de bibliotecas | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
99 |  | Catálogo en Línea actualizado | material gastable, mano de obra especializada | 15000 | ENE-DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
100 |  | Informe Capacitación y actualización personal Sistema Integral de Bibliotecas Militares | material gastable, mano de obra especializada | 15000 | MAR/JUN/AGO/SEPT |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
101 |  | Informe Donaciones de las colecciones de libros | material gastable, mano de obra especializada | 10000 | MAR/NOV |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
102 |  | Informe de Servicios de Referencia, Circulación y Préstamo en Óptimas condiciones | material gastable, mano de obra especializada | 120000 | MAR/JUN/SEPT/DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
103 |  | Infome Encuesta de Satisfacción de los Usuarios | material gastable, mano de obra especializada | 30000 | DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
104 |  | Propuesta del Reglamento de Biblioteca | material gastable, mano de obra especializada | 25000 | JUN |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
105 | Fortalecimiento del Observatorio de Seguridad y Defensa del INSUDE | Programa de Seminario Trimestrales del CAESyD | material gastable, mano de obra especializada | 5000 | MAR/JUN/SEP/NOV | CAESyD | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
106 |  | Propuesta Selección y Nombramiento de los Analístas | material gastable, mano de obra especializada | 6000 | MAR |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
107 |  | Compilación del Sumario Estratégico | material gastable, mano de obra especializada | 3000 | ABR/JUL/OCT/DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
108 | Fortalecimiento del sistema de investigación del INSUDE | Publicación del VII Volumen Revista Científica | material gastable, mano de obra especializada | 300000 | NOV | Deppto. De publicaciones | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
109 |  | Publicaciones de los Compendios 2020 | material gastable, mano de obra especializada | 100000 | NOV |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
110 |  | Publicación de las conclusiones del Simposio | material gastable, mano de obra especializada | 375000 | SEPT/OCT |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
111 |  | Publicación del programa de Graduación | material gastable, mano de obra especializada | 10000 | DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
112 |  | Publicación de los Sumarios CAESyD | material gastable, mano de obra especializada | 650000 | ABR/JUL/OCT/DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
113 |  | Publicación de los Reglamentos del INSUDE | material gastable, mano de obra especializada | 10000 | ABR/SEPT |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
114 |  | Catálogo de Publicaciones Volumen II | material gastable, mano de obra especializada | 10000 | JUN |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
|  | Sub-Total: |  | 70575164
|  | Rectoria |  | 53110164
|  | Vicerrectoria Administrativa |  | 2376000
|  | Vicerrectoria Académica |  | 7440000
|  | Vicerrectoria de investigación |  | 7649000
|  |  | TOTAL GENERAL | 70575164

## Vic academica
Ref. del Producto | No. | Descripción | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  |  | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| 1 | Programa de auditoría de la Oferta Académica implementado. | Instrumento para la evaluación de la coordinación, implementación y mejora de la oferta académica | Material Gastable, mano de obra especializada | 50000 | SEPT | Departamento de Postgrado | informe de auditoria | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 2 |  | Instructivo para analizar el nivel de coherencia entre la implementación del modelo educativo INSUDE y los metodos y técnicas aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel de postgrado | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | OCT |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 3 | Programa de Auditoria de la Oferta Academica Implementado | Plan de Auditorias Implementación de los Programas de Grado | Material Gastable, mano de obra especializada | 50000 | ENE-NOV | Departamento de Grado | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 4 | Instrumento de medicion de la Adquisicion de las Competencias en los programas de nivel de Grado | Propuestas de Instructivos para la implementacion de Instrumentos que determinen el nivel de adquisicion de las competencias descritas en los planes de estudios de los programas de nivel de grado | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | MAY |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 5 | Instrumentos de medicion del nivel de coherencia entre el Modelo Educativo INSUDE y las Tecnicas implementadas en el proceso Enseñanza - Aprendizaje | Propuestas de Instructivos para la implementacion de Instrumentos que determinen el nivel de coherencia entre el Modelo Educativo INSUDE y las metodologias docentes aplicadas dentro del procesos de Enseñanza - Aprendizaje | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | MAY |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 6 | Sistema Integral de Admisión y Registro Actualizado | Auditoria a las unidades de Registro | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | 150000 | AGO |  | informe de auditoria | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 7 |  | Sistema de calificaciones actualizadas | Material Gastable, mano de obra especializada | 650000 | MAR/JUN/SEPT/NOV | Departamento de Registro | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 8 |  | Proyecto de Reconocimiento Retroactivo | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | MAR/JUN/SEPT/NOV |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 9 |  | Expedientes auditados | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | JUN |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 10 |  | Graduación | insumos, material gastable, salon. Montaje | 4000000 | DIC |  | evento realizado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 11 | Sistema Integral de Admision y Registro actualizado | Programa de registro a traves del SIAR de los participantes de nuevo ingreso y retroalimentacion retroactiva de expedientes al sistema . | Personal para realizar la migracion de expediente, computadoras y escaners. | 150000 | ENE-JUN | Departamento de Admisiones | Cantidad de Expedientes migrados | Presentación de fallas en el sistema. Falta de colaboracion de los involucrados. | Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnoológicos.
| 12 | Sistema Integral de Admision y Registro actualizado | Aplicación Prueba POMA a los estudiantes de nuevo ingreso en el nivel de grado. | Pago de Dietas, Combustible. | 150000 | FEB-MAR |  | Cantidad de estudiantes evaluados | Equipos tecnológicos inadecuados a las nececidades para realización de pruebas. | Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnoológicos.
| 13 | Sistema Integral de Admision y Registro actualizado | Comité de admisión para recibir expedientes de cursantes nuevo ingreso año académico 2022 . | Pago de Dietas, salon, Combustible. | 5000 | NOV-DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 14 | Manual de procedimientos y procesos académicos implementado. | Cronograma de Visita a las Academias y Escuelas de Graduados para Control Docente virtual y presencial (Div. De Control Docente) | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | 5000 | FEB/MAR/ MAY/JUN/AGO/SEP |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 15 | Programa de investigación académica implementado | Programa de capacitación y formación a los docentes en investigación. | Material Gastable, mano de obra especializada | 5000 | MAR | Departamento de Gestión y Coordinación Docente | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 16 | Programa de seguimiento al modelo enseñanza aprendizaje implementado. | Programa de Capacitación y formación a los docentes en el Modelo Educativo INSUDE. | Material Gastable, mano de obra especializada | 5000 | MAR |  | informe de auditoria | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 17 | Sistema de Carrera Académica establecido. | Reglamento de Carrera Docente | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | OCT |  | reglamento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 18 |  | Claustro Docente para la inducción y el desarrollo del personal académico del INSUDE. | refrigerios, salon, Combustible. | 150000 | MAR |  | personal capacitado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 19 |  | Informe del desempeño del personal académico de forma objetiva, sistemática y planificada por Facultad | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | JUN/DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 20 |  | Programas de actualización, capacitación académica y formación en técnicas o métodos de enseñanza aprendizajey nuevas tecnologías (TIC). | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | 600000 | MAR |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 21 |  | Reconocimiento al Mérito Docente 2021 | refrigerios, salon, insumos | 450000 | OCT |  | evento | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 22 |  | Congreso Anual para Docentes, "Por la calidad educativa del INSUDE" | refrigerios, salon, insumos | 500000 | JUN |  | evento | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 23 | Comisión de trabajo académico permanente con los docentes por áreas de conocimiento establecidos | Instructivo para la selección del o de los docentes que representarán a sus compañeros ente las autoridades del INSUDE en el Consejo Académico. | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | JUN |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
|  |  |  | SUB-TOTAL | 7440000

## vic administrativa
Ref. del Producto | No. | Descripción | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  |  | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| 1 | Módulo de inventario para llevar control del sistema administrativo | Desarrollo del MODULO DE INVENTARIO INSUDE, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | equipos, personal capacitado en programación | 150000 | MAR / JUN | SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA | Modulos ejecutados | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 2 | Módulo de Recursos Humano y manejo de personal para llevar el control administrativo | Desarrollo del MODULO DE MANEJO DE PERSONAL, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | equipos, personal capacitado en programación | 150000 | MAR / JUN |  | Modulos ejecutados | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 3 | Módulo deCRM para llevar control del sistema administrativo | Desarrollo del MODULO CRM, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | equipos, personal capacitado en programación | 100000 | MAR / JUN /SEP |  | Modulos ejecutados | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 4 | Implementacion de la 2da version del SIAR y App para el sistema | Desarrollo de la 2da version del Sistema SIAR y APP | equipos, personal capacitado en programación | 300000 | MAR |  | sistema ejecutado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 5 | Capacitación del personal de tecnología | Programa de capacitación especializada para personal de la subdirección | Material Gastable, mano de obra especializada | 300000 | MAR / JUN /SEP/DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 6 | Integracion de los procesos de la educación virtual | Plataforma Tecnológica integrada con procesos académicos y de planificación educativa virtual. | equipos, personal capacitado en programación | 250000 | DIC |  | plataforma integrada | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 7 | Politicas de ciberseguridad implementadas | Propuesta de politicas de ciberseguridad INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | 450000 | DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 9 | Sistema integral de gestión de riesgos y emergencias implementado | Plan de Emergencia del INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | MAR | Subdirección del oficial ejecutivo | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 10 |  | Establecer medidas de Seguridad interna del Edificio Recinto Central | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | ENE-DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 11 |  | Programa de mantenimiento físico del Edificio donde se ubica la Rectoría ( limpieza, reparaciones, ect) | Planta fisica de Rectorí remozada | 10000 | ENE-DIC |  | Planta fisica ampliada y funcional | Falta de disponibilidad presupuestaria | Programacion de partida en el presupuesto
| 12 |  | Programa de Induccion al personal del INSUDE sobre el comportamiento y normas establecidas del regimen discipliario militar. | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | ENE-DIC |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 13 | Integracion de los nuevos ingreso | Charlas de bienvenida nuevos Discentes | refrigerios, salon, Combustible. | 150000 | ENE-MAY | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
| 14 | Consientización a través de charlas | Charla de Prevención (Universidad Saludable) | refrigerios, salon, Combustible. | 15000 | FEB |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
| 15 | Conocimiento de la satisfacción de los integrantes del sistema | Aplicación de la Encuesta Satisfacción Estudiantil | Material Gastable, mano de obra especializada | 1000 | SEPT |  | informe de encuestas entregado | falta de informacion | deisponibilidad
| 16 | Programa de reconocimiento de los egresados | Premio del Egresado Destacado | Salon de evento, refrigerios, insumos | 250000 | NOV |  | evento | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 17 | Programa de reconocimiento del personal administrativo y de apoyo | Empleados reconocidos | Salon de evento, refrigerios, insumos | 50000 | MAR / JUN /SEP/DIC | RECURSOS HUMANOS | evento | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 18 | Estudio de clima organizacional orientado a: compañerismo, vinculación con la Institución y motivación | Informe medición de clima organizacional | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | ABR |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 19 | Evaluación del desempeño al personal administrativo y de apoyo | Informe de evaluación del desempeño | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | SEPT |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 20 | Detección de las necesidades formativas del personl administrativo y de apoyo | Programa de capacitación aprobado y remitido a Educación Continua | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | NOV |  | documento entregado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
|  |  |  | SUB-TOTAL | 2376000

## Vic investigación
Ref. del Producto | No. | Descripción | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  |  | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
| 1 | SISTEMA DE CARRERA DE INVESTIGADORES EN DEFENSA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADO | Manual de Ética del Investigador | material gastable, mano de obra especializada | 50000 | JUN | Depto de Investigación | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 2 |  | Políticas de Innovación para la Seguridad y Defensa | material gastable, mano de obra especializada | 80000 | JUN |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 3 |  | Protocolos para los equipos de Investigación | material gastable, mano de obra especializada | 20000 | MAR |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 4 |  | Proyectos Científicos para la Investigación | material gastable, mano de obra especializada | 60000 | MAR/NOV |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 5 |  | Propuesta de la Infraestructura para la Investigación | material gastable, mano de obra especializada | 45000 | NOV |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 6 |  | Propuesta presupuestaria para el desarrollo del Sistema en la Seguridad y Defensa Nacional | material gastable, mano de obra especializada | 170000 | FEB |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 7 |  | Propuesta del Portal Científico para la Investigación | material gastable, mano de obra especializada | 250000 | SEPT |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 8 |  | Propuesta del Reglamento de Investigación | material gastable, mano de obra especializada | 350000 | JUN |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 9 | Programa integral de responsabilidad social y vinculacion con el medio implementado | Informe Actividades Deportivas, Culturales, Educativas, Ludicas, Patrioticas y Sociales. | material gastable, mano de obra especializada | 10000 | MAR/JUN/SEP/DIC | Depto. De extennsión | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 10 |  | Simposio INSUDE 2021 | equipos, salon, material gastable | 4500000 | ABO |  | Evento realizado | falta de insumos | Disponibilidad de insumos
| 11 |  | Programa Integral de Actividades de Extensión | material gastable, mano de obra especializada | 150000 | ENE |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 12 |  | Propuesta Reglamento de Extensión y Responsabilidad Social | material gastable, mano de obra especializada | 130000 | JUN |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 13 |  | Plan de Actividades de Extensión en la operativización de los Convenios | material gastable, mano de obra especializada | 100000 | FEB-DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 14 |  | Propuesta del Reglamento de Educación Continua | material gastable, mano de obra especializada | 15000 | JUN | Depto de educacion continua | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 15 |  | Programa de Integración de la oferta académica de Educación Continua al Sistema Integral de Admisión y Registro (SIAR II) | material gastable, mano de obra especializada | 10000 | FEB-DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 16 |  | Programa de Fortalecimiento del Área de Educación Continua del INSUDE | material gastable, mano de obra especializada | 10000 | FEB-DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 17 |  | Informe Inducción a discentes de Escuelas de Graduados y Academias | material gastable, mano de obra especializada | 15000 | FEB-MAY | sub direccion de bibliotecas | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 18 |  | Catálogo en Línea actualizado |  | 15000 | ENE-DIC
| 19 |  | Informe Capacitación y actualización personal Sistema Integral de Bibliotecas Militares | material gastable, mano de obra especializada | 15000 | MAR/JUN/AGO/SEPT |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 20 |  | Informe Donaciones de las colecciones de libros | material gastable, mano de obra especializada | 10000 | MAR/NOV |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 21 |  | Informe de Servicios de Referencia, Circulación y Préstamo en Óptimas condiciones | material gastable, mano de obra especializada | 120000 | MAR/JUN/SEPT/DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 22 |  | Infome Encuesta de Satisfacción de los Usuarios | material gastable, mano de obra especializada | 30000 | DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 23 |  | Propuesta del Reglamento de Biblioteca | material gastable, mano de obra especializada | 25000 | JUN |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 24 |  | Programa de Seminario Trimestrales del CAESyD | material gastable, mano de obra especializada | 5000 | MAR/JUN/SEP/NOV | CAESyD | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 25 |  | Propuesta Selección y Nombramiento de los Analístas | material gastable, mano de obra especializada | 6000 | MAR |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 26 |  | Compilación del Sumario Estratégico |  | 3000 | ABR/JUL/OCT/DIC |  | documento entregado | falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
| 27 | Fortalecimiento del sistema de investigación del INSUDE | Publicación del VII Volumen Revista Científica |  | 300000 | NOV | Deppto. De publicaciones
| 28 |  | Publicaciones de los Compendios 2020 |  | 100000 | NOV
| 29 |  | Publicación de las conclusiones del Simposio |  | 375000 | SEPT/OCT
| 30 |  | Publicación del programa de Graduación |  | 10000 | DIC
| 31 |  | Publicación de los Sumarios CAESyD |  | 650000 | ABR/JUL/OCT/DIC
| 32 |  | Publicación de los Reglamentos del INSUDE |  | 10000 | ABR/SEPT
| 33 |  | Catálogo de Publicaciones Volumen II |  | 10000 | JUN
[5 empty] | SUB-TOTAL | 7649000

## presupuesto total
Presupuesto aprobado para el Plan Operativo Anual INSUDE 2021
Rectoria
| Vicerrectoria Administrativa | 2376000
| Vicerrectoria Académica | 7440000
| Vicerrectoria de investigación | 7649000
| TOTAL GENERAL | 17465000