## INSUDE 2022
RECTORÍA INSUDE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
No. | Descripción | Acciones recomendadas |  |  |  |  | Indicador verificable objetivamente | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
|  | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable
1 | Gestionar y programar los recursos | Tramitar la asignación presupuestaria ante el organismo correspondiente (Presupuesto) | Materiales y mano de obra requeridos. | 10000 | OCTUBRE | Dir. de finanzas | Ejecución presupuestaria al dia | Atraso en la asignación de cuota presupuestaria. | Disponibilidad de fondos.
2 | Gestionar y programar los recursos | Tramitar la asignación presupuestaria ante el organismo correspondiente (Nomina) | Materiales y mano de obra requeridos. | 48628000 | ENE-DIC |  | Ejecución presupuestaria al dia | Atraso en la asignación de cuota presupuestaria.
3 | Gestionar y programar los recursos | Tramitar proceso de compra y adquisiones de equipos para fortalecimiento de la Escuela de Idiomas | Materiales y mano de obra requeridos. | 2872172 | MARZO / OCTUBRE |  | Equipos adquiridos | Falta de disponibilidad presupuestaria.
4 | Gestionar y programar los recursos | Tramitación proceso de pagos de publicaciones (Boletines, fascículo, revista cientifica, etc.) | Recursos financiarios requeridos. | 1500000 | ENE/FEB/ABR/MAY/JUL/AGO |  | Pagos al dia | Falta de disponibilidad presupuestaria.
5 | Adquisición de insumos para actividades | Compras, adquisiones para Actividades de Extensión, vinculación con la sociedad (Feria del Libro, Simposio). | Recursos financiarios requeridos. | 3500000 | ABR/JUL |  | Insumos adquiridos | Falta de disponibilidad presupuestaria.
6 | Boletines, nota de prensa, noticias en redes sociales y revistas | Publicaciones INSUDE | Boletines, nota de prensa, noticias en redes sociales y revistas | 1200000 | ENE/ABRIL/JUL/OCT | Direccion de Comunicaciones | Cantidad de publicaciones | Falta de información de las áreas involucradas | Disponibilidad de información
7 | Programa de Identidad Institucional fortalecido. | Difución de Noticias del Insude | equipos y mano de obra requeridos. | 50000 | ENE-DIC |  | Información | Falta de información de las áreas involucradas | Disponibilidad de información
8 |  | Creación Comite de Relaciones Públicas | Materiales y mano de obra requeridos. | 25000 | JUNIO |  | Reuniones de comité | Falta de participantes | Disponibilidad de participantes
9 |  | Módulo de CRM para Relaciones Públicas | Recursos financiarios requeridos, módulo CRM | 25000 | SEP |  | Módulo obtenido | Falta de disponibilidad presupuestaria. | disponibilidad de fondos.
10 |  | Manual de Identidad INSUDE | Materiales y mano de obra requeridos. | 10000 | JUL |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
11 | Fortalecimiento del sistema de relaciones interinstitucionales | Politicas de creacion de acuerdos interinstitucionales | Materiales y mano de obra requeridos. | 25000 | MARZO | Departamento de relaciones interinstitucionales | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
12 |  | Propuesta de instructivo para la implementación de los acuerdos interinstitucionales en materia de movilidad docente y estudiantil | Materiales y mano de obra requeridos. | 50000 | MAYO |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
13 |  | Programa de fortalecimiento del área de relaciones interinstitucionales | Materiales y mano de obra requeridos. | 150000 | JULIO |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar con las partes
14 | Fortalecimiento del sistema superior educativo | Propuesta del plan de integracion institucional | Materiales y mano de obra requeridos. | 150000 | FEB | Dirección de planificación | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar con las partes
15 | Socializacion de documentos estrategicos | Programa de socializacion de documentos estrategicos | Mesa de trabajo, refrigerio y combustible. | 300000 | MARZO |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
16 | Planes de estudios actualizados al modelo educativo INSUDE | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor Naval | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 20000 | SEPT | DEPARTEMENTO DESARROLLO CURRICULAR | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
17 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestres | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 20000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
18 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad en Derechos Humanos | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 20000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
19 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad en Geopolítica | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 20000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
20 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor Conjunto | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 20000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
21 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Especialidad Comando y Estado Mayor Aéreo | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 20000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
22 |  | Propuesta de actualización del Plan de estudio/Maestría en Seguridad y Defensa | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 20000 | SEPT |  | Cantidad de Planes de Estudios con esquema por competencia | Falta de colaboración de los responsables por áreas. | Reunión de las partes involucadras.
23 | Sistema academico auditado | Auditoria Academica | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 10000 | JUL/AGO | Departamento de Gestión de la Calidad | Informe de auditoría | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
24 | Manual aprobado | Manual de Auditoría Institucional | Material Gastable | 30000 | FEB |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
25 | Programa de seguimiento y auditoria de calidad institucional implementado | Auditoria Institucional | Material Gastable, combustible, mano de obra especializada | 10000 | MAR |  | Informe de auditoría | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
26 | Informe de calidad realizados | Levantamiento de indicadores de calidad | mano de obra requerida | 5000 | trimestral: marzo, junio, septiembre, diciembre trimestral |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
27 | Sistema de Gestión de la Calidad implementado | Propuesta de Creación de comité de calidad INSUDE y cronograma de 2022 | Material Gastable, mano de obra especializada | 35000 | MAR |  | documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
28 | Informe trimestral de avances de cumplimiento del POA | Revisar los informes de ejecución trimestral del POA 2022 | Materiales gastables de oficina: resmas de papel, caja de folders, caja de sobres manila, caja de lapiceros de color azul, grapas, paquetes de post it, caja de clip encuadernaciones, fotocopias, fotografías, … y otros conforme a las necesidades institucionales | 25000 | trimestral marzo, junio, septiembre, diciembre | Departamento de planificación | documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
29 | Informe anual del POA. | Analizar anualmente el POA ejecutado |  |  |  |  | documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
30 | Matríz POA correspondiente al 2023. | Compilar el POA del siguiente año |  |  |  |  | documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
31 | Remisión del POA, | Entregar el POA 2023 |  |  |  |  | documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
32 | Documentos institucionales actualizados | Revisar los documentos institucionales. |  | 5000 | Primera semana de diciembre 2022 |  | documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
33 | Fortalecimiento del sistema superior educativo | Proponer mejoras cuando sea necesario. | Materiales gastables de oficina: resmas de papel, caja de folders, caja de sobres manila, caja de lapiceros de color azul, grapas, paquetes de post-it, caja de clip encuadernaciones, fotocopias, fotografías, … y otros conforme a las necesidades institucionales | 10000 | Depende de las necesidades institucionales |  | documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
34 |  | Elaborar en comisión multidisciplinaria los proyectos institucionales |  |  |  |  | documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
35 |  | Elaboración en coordinación con las áreas documentos requeridos en las instancias cuando refieran aspectos generales de gestión institucional |  |  |  |  | documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
37 | Mecanismos de rendición de cuentas | Infografía institucional de acciones y actividades POA | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | MAR/JUN/SEPT/DIC | DEPARTEMENTO DE ESTADISTICAS | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
38 | Actualizar los procesos académicos | Informes Estadísticos Académicos Educación Permente y Contínua | Material Gastable, mano de obra especializada | 5000 | ENE-DIC |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
40 | Mecanismos de registro y automatización de procesos | Procesamiento de gestiones documentales correspondientes a datos estadísticos | Material Gastable, mano de obra especializada | 5000 | ENE-DIC |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
41 | Elaborar y actualizar las estadísticas institucionales conforme a los lineamientos establecidos por el MIDE, el MESCyT y el INSUDE | Proponer sistema de recolección de datos estadísticos vinculados al SIAR | Programa digital Computadoras | 300000 | 1er. Trimestre 2022 |  |  |  | Disponibilidad de insumos
42 |  | Revisar y actualizar periódicamente los registros de las áreas de estadísticas de las escuelas y academias | Materiales gastables de oficina: resmas de papel, caja de folders, caja de sobres manila, caja de lapiceros de color azul, grapas, paquetes de post it, caja de clip CDs encuadernaciones, fotocopias, fotografías, … y otros conforme a las necesidades institucionales | 5000 | Mensual |  | Informe de auditoría | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
43 |  | Desarrollar el proceso de recolección de datos establecido (remisión digital) |  | 5000 |  |  | Informe de auditoría | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
44 |  | Verificar la validez de los datos de registro y educación continua |  | 5000 |  |  | Informe de auditoría | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
45 |  | Verificar la estratificación adecuada de los datos conforme a los requerimientos de COPREMFA y MESCyT |  | 5000 | Mensual (En la 1ra. semana de cada mes) |  | Informe de auditoría | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
46 |  | Remitir y publicar estadísticas |  | 10000 |  |  | Informe de auditoría | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
47 | Normativa legac actualizada | Un (1) informe de normativa legal actualizada acordo con los requerimientos de la institucion | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | NOV | Sub direccion juridica | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
48 | Sistema juridico interno socializado | Elaborar un (1) programa de revision del sistema juridico interno que implique su conocimiento de las disposiciones reglamentarias | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | JUNIO |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
49 | un (1) informe sobre convenios y/o acuerdos redactados | Redaccion de convenios con IES nacionales e internacionales | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | NOV |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
50 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | Reuniones de consejos de directores | Material Gastable, salon, Refrigerio. | 50000 | NOV |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
51 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de consejo academico | Material Gastable, salon, Refrigerio. | 50000 | NOV |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
52 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de los consejos de investigación | Material Gastable, salon, Refrigerio. | 50000 | NOV |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
53 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de consejos administrativo | Material Gastable, salon, Refrigerio. | 50000 | NOV |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
54 | Elaboracion de informe sobre actas y reuniones | reuniones de los consejos de escuelas especializadaas | Material Gastable, salon, Refrigerio. | 50000 | NOV |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
55 | Programa de auditoría de la Oferta Académica implementado. | Instrumento para la evaluación de la coordinación, implementación y mejora de la oferta académica | Material Gastable, mano de obra especializada | 50000 | SEPT | Departamento de Postgrado | Informe de auditoria | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
56 |  | Instructivo para analizar el nivel de coherencia entre la implementación del modelo educativo INSUDE y los metodos y técnicas aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel de postgrado | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | OCT |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
57 | Programa de Auditoria de la Oferta Academica Implementado | Plan de Auditorias Implementación de los Programas de Grado | Material Gastable, mano de obra especializada | 50000 | ENE-NOV | Departamento de Grado | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
58 | Instrumento de medicion de la Adquisicion de las Competencias en los programas de nivel de Grado | Propuestas de Instructivos para la implementacion de Instrumentos que determinen el nivel de adquisicion de las competencias descritas en los planes de estudios de los programas de nivel de grado | Material Gastable, mano de obra especializada | 50000 | MAY |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
59 | Instrumentos de medicion del nivel de coherencia entre el Modelo Educativo INSUDE y las Tecnicas implementadas en el proceso Enseñanza - Aprendizaje | Propuestas de Instructivos para la implementacion de Instrumentos que determinen el nivel de coherencia entre el Modelo Educativo INSUDE y las metodologias docentes aplicadas dentro del procesos de Enseñanza - Aprendizaje | Material Gastable, mano de obra especializada | 50000 | MAY |  | Documento entregado | Falta de informacion y materniales | Disponibilidad de insumos
60 | Sistema Integral de Admisión y Registro Actualizado | Auditoria a las unidades de Registro | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | 150000 | AGO |  | Informe de auditoría | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
61 |  | Sistema de calificaciones actualizadas | Material Gastable, mano de obra especializada | 650000 | MAR/JUN/SEPT/NOV | Departamento de Registro | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
62 |  | Proyecto de Reconocimiento Retroactivo | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | MAR/JUN/SEPT/NOV |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
63 |  | Expedientes auditados | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | JUN |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
64 |  | Graduación | Insumos, material gastable, salón. Montaje | 4100000 | DIC |  | Evento realizado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
65 | Sistema Integral de Admision y Registro actualizado | Programa de registro a traves del SIAR de los participantes de nuevo ingreso y retroalimentacion retroactiva de expedientes al sistema . | Personal para realizar la migracion de expediente, computadoras y escaners. | 150000 | ENE-JUN | Departamento de Admisiones | Cantidad de Expedientes migrados | Presentación de fallas en el sistema. Falta de colaboracion de los involucrados. | Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnoológicos.
66 | Sistema Integral de Admision y Registro actualizado | Aplicación Prueba POMA a los estudiantes de nuevo ingreso en el nivel de grado. | Pago de Dietas, Combustible. | 150000 | FEB-MAR |  | Cantidad de estudiantes evaluados | Equipos tecnológicos inadecuados a las nececidades para realización de pruebas. | Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnoológicos.
67 | Sistema Integral de Admision y Registro actualizado | Comité de admisión para recibir expedientes de cursantes nuevo ingreso año académico 2022 . | Pago de Dietas, salon, Combustible. | 5000 | NOV-DIC |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
68 | Manual de procedimientos y procesos académicos implementado. | Cronograma de Visita a las Academias y Escuelas de Graduados para Control Docente virtual y presencial (Div. De Control Docente) | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | 5000 | FEB/MAR/ MAY/JUN/AGO/SEP |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
69 | Programa de investigación académica implementado | Programa de capacitación y formación a los docentes en investigación. | Material Gastable, mano de obra especializada | 5000 | MAR | Departamento de Gestión y Coordinación Docente | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
70 | Programa de seguimiento al modelo enseñanza aprendizaje implementado. | Programa de Capacitación y formación a los docentes en el Modelo Educativo INSUDE. | Material Gastable, mano de obra especializada | 5000 | MAR |  | informe de auditoria | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
71 | Sistema de Carrera Académica establecido. | Reglamento de Carrera Docente | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | OCT |  | reglamento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
72 |  | Claustro Docente para la inducción y el desarrollo del personal académico del INSUDE. | refrigerios, salon, Combustible. | 150000 | MAR |  | personal capacitado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
73 |  | Informe del desempeño del personal académico de forma objetiva, sistemática y planificada por Facultad | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | JUN/DIC |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
74 |  | Programas de actualización, capacitación académica y formación en técnicas o métodos de enseñanza aprendizajey nuevas tecnologías (TIC). | Material Gastable, mano de obra especializada, combustible | 600000 | MAR |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
75 |  | Reconocimiento al Mérito Docente 2021 | Refrigerios, salón, insumos | 650000 | OCT |  | Evento | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
76 |  | Congreso Anual para Docentes, "Por la calidad educativa del INSUDE" | Refrigerios, salón, insumos | 500000 | JUN |  | Evento | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
77 | Comisión de trabajo académico permanente con los docentes por áreas de conocimiento establecidos | Instructivo para la selección del o de los docentes que representarán a sus compañeros ente las autoridades del INSUDE en el Consejo Académico. | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | JUN |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
78 | Módulo de inventario para llevar control del sistema administrativo | Desarrollo del MÓDULO DE INVENTARIO INSUDE, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | Equipos, personal capacitado en programación | 150000 | MAR / JUN | SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA | Módulos ejecutados | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
79 | Módulo de Recursos Humano y manejo de personal para llevar el control administrativo | Desarrollo del MÓDULO DE MANEJO DE PERSONAL, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | Equipos, personal capacitado en programación | 150000 | MAR / JUN |  | Módulos ejecutados | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
80 | Módulo deCRM para llevar control del sistema administrativo | Desarrollo del MÓDULO CRM, dentro del Sistema Administrativo INSUDE | Equipos, personal capacitado en programación | 100000 | MAR / JUN /SEP |  | Módulos ejecutados | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
81 | Implementacion de la 2da version del SIAR y App para el sistema | Desarrollo de la 2da versión del Sistema SIAR y APP | Equipos, personal capacitado en programación | 300000 | MAR |  | Sistema ejecutado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
82 | Capacitación del personal de tecnología | Programa de capacitación especializada para personal de la subdirección | Material Gastable, mano de obra especializada | 300000 | MAR / JUN /SEP/DIC |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
83 | Integración de los procesos de la educación virtual | Plataforma Tecnológica integrada con procesos académicos y de planificación educativa virtual. | Equipos, personal capacitado en programación | 250000 | DIC |  | Plataforma integrada | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
84 | Políticas de ciberseguridad implementadas | Propuesta de politicas de ciberseguridad INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | 450000 | DIC |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
85 | Sistema integral de gestión de riesgos y emergencias implementado | Plan de Emergencia del INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | MAR | Subdirección del oficial ejecutivo | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
86 |  | Establecer medidas de Seguridad interna del Edificio Recinto Central | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | ENE-DIC |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
87 |  | Programa de mantenimiento físico del Edificio donde se ubica la Rectoría ( limpieza, reparaciones, ect) | Planta fisica de Rectorí remozada | 35000 | ENE-DIC |  | Planta física ampliada y funcional | Falta de disponibilidad presupuestaria | Programacion de partida en el presupuesto
88 |  | Programa de Induccion al personal del INSUDE sobre el comportamiento y normas establecidas del regimen discipliario militar. | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | ENE-DIC |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
89 | Integracion de los nuevos ingreso | Charlas de bienvenida nuevos Discentes | refrigerios, salon, Combustible. | 15000 | ENE-MAY | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
90 | Consientización a través de charlas | Charla de Prevención (Universidad Saludable) | refrigerios, salon, Combustible. | 15000 | FEB |  | Cantidad de reuniones y actividades | No realización de las reuniones | coordinar de las partes
91 | Conocimiento de la satisfacción de los integrantes del sistema | Aplicación de la Encuesta Satisfacción Estudiantil | Material Gastable, mano de obra especializada | 1000 | SEPT |  | Informe de encuestas entregado | Falta de información | deisponibilidad
92 | Programa de reconocimiento de los egresados | Premio del Egresado Destacado | Salon de evento, refrigerios, insumos | 250000 | NOV |  | Evento | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
93 | Programa de reconocimiento del personal administrativo y de apoyo | Empleados reconocidos | Salon de evento, refrigerios, insumos | 60000 | MAR / JUN /SEP/DIC | RECURSOS HUMANOS | Evento | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
94 | Estudio de clima organizacional orientado a: compañerismo, vinculación con la Institución y motivación | Informe medición de clima organizacional | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | ABR |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
95 | Evaluación del desempeño al personal administrativo y de apoyo | Informe de evaluación del desempeño | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | SEPT |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
96 | Detección de las necesidades formativas del personl administrativo y de apoyo | Programa de capacitación aprobado y remitido a Educación Continua | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | NOV |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
97 | SISTEMA DE CARRERA DE INVESTIGADORES EN DEFENSA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADO | Manual de Ética del Investigador | Material Gastable, mano de obra especializada | 50000 | JUN | Depto de Investigación | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
98 |  | Políticas de Innovación para la Seguridad y Defensa | Material Gastable, mano de obra especializada | 80000 | JUN |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
99 |  | Protocolos para los equipos de Investigación | Material Gastable, mano de obra especializada | 20000 | MAR |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
100 |  | Proyectos Científicos para la Investigación | Material Gastable, mano de obra especializada | 60000 | MAR/NOV |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
101 |  | Propuesta de la Infraestructura para la Investigación | Material Gastable, mano de obra especializada | 45000 | NOV |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
102 |  | Propuesta presupuestaria para el desarrollo del Sistema en la Seguridad y Defensa Nacional | Material Gastable, mano de obra especializada | 170000 | FEB |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
103 |  | Propuesta del Portal Científico para la Investigación | Material Gastable, mano de obra especializada | 250000 | SEPT |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
104 |  | Propuesta del Reglamento de Investigación | Material Gastable, mano de obra especializada | 350000 | JUN |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
105 | Programa integral de responsabilidad social y vinculacion con el medio implementado | Informe Actividades Deportivas, Culturales, Educativas, Ludicas, Patrioticas y Sociales. | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | MAR/JUN/SEP/DIC | Depto. De extennsión | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
106 |  | Simposio INSUDE 2021 | Equipos, salón, material gastable | 3000000 | ABO |  | Documento entregado | Falta de insumos | Disponibilidad de insumos
107 |  | Programa Integral de Actividades de Extensión | Material Gastable, mano de obra especializada | 150000 | ENE |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
108 |  | Propuesta Reglamento de Extensión y Responsabilidad Social | Material Gastable, mano de obra especializada | 130000 | JUN |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
109 |  | Plan de Actividades de Extensión en la operativización de los Convenios | Material Gastable, mano de obra especializada | 100000 | FEB-DIC |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
110 | Fortalecimiento del sistema de educación continua de la institución | Propuesta del Reglamento de Educación Continua | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | JUN | Depto de educacion continua | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
111 |  | Programa de Integración de la oferta académica de Educación Continua al Sistema Integral de Admisión y Registro (SIAR II) | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | FEB-DIC |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
112 |  | Programa de Fortalecimiento del Área de Educación Continua del INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | FEB-DIC |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
113 | Fortalecimiento del sistema de bibliotecas militares | Informe Inducción a discentes de Escuelas de Graduados y Academias | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | FEB-MAY | sub direccion de bibliotecas | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
114 |  | Catálogo en Línea actualizado | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | ENE-DIC |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
115 |  | Informe Capacitación y actualización personal Sistema Integral de Bibliotecas Militares | Material Gastable, mano de obra especializada | 15000 | MAR/JUN/AGO/SEPT |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
116 |  | Informe Donaciones de las colecciones de libros | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | MAR/NOV |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
117 |  | Informe de Servicios de Referencia, Circulación y Préstamo en Óptimas condiciones | Material Gastable, mano de obra especializada | 120000 | MAR/JUN/SEPT/DIC |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
118 |  | Infome Encuesta de Satisfacción de los Usuarios | Material Gastable, mano de obra especializada | 30000 | DIC |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
119 |  | Propuesta del Reglamento de Biblioteca | Material Gastable, mano de obra especializada | 25000 | JUN |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
120 | Fortalecimiento del Observatorio de Seguridad y Defensa del INSUDE | Programa de Seminario Trimestrales del CAESyD | Material Gastable, mano de obra especializada | 5000 | MAR/JUN/SEP/NOV | CAESyD | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
121 |  | Propuesta Selección y Nombramiento de los Analístas | Material Gastable, mano de obra especializada | 6000 | MAR |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
122 |  | Compilación del Sumario Estratégico | Material Gastable, mano de obra especializada | 3000 | ABR/JUL/OCT/DIC |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
123 | Fortalecimiento del sistema de investigación del INSUDE | Publicación del VII Volumen Revista Científica | Material Gastable, mano de obra especializada | 20000 | NOV | Depto. de publicaciones | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
124 |  | Publicaciones de los Compendios 2020 | Material Gastable, mano de obra especializada | 100000 | NOV |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
125 |  | Publicación de las conclusiones del Simposio | Material Gastable, mano de obra especializada | 257382 | SEPT/OCT |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
126 |  | Publicación del programa de Graduación | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | DIC |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
127 |  | Publicación de los Sumarios CAESyD | Material Gastable, mano de obra especializada | 250000 | ABR/JUL/OCT/DIC |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
128 |  | Publicación de los Reglamentos del INSUDE | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | ABR/SEPT |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
129 |  | Catálogo de Publicaciones Volumen II | Material Gastable, mano de obra especializada | 10000 | JUN |  | Documento entregado | Falta de información y materniales | Disponibilidad de insumos
|  | TOTAL GENERAL: |  | 74702554
|  | Rectoría |  | #REF!
|  | Vicerrectoria Administrativa |  | #REF!
|  | Vicerrectoria Académica |  | #REF!
|  | Vicerrectoria de investigación |  | #REF!
|  |  | TOTAL GENERAL | #REF!